图书馆首届读书月活动具体安排

| 阶段 | 内 容 | 负责人 | 参加人员 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动阶段 | 确定整体思路、拟定活动计划、撰写活动通知及活动总体安排 | 肖高 | 谢小军 | 4月22日前 |
|  | 制作宣传材料 标语4条，海报（读书月通知、征文活动、以体现图书馆读者阅读文明为主题的标语牌设计赛各3份——教学楼前、食堂前、图书馆一楼；读书月百本好书推荐海报6份（打印海报）——教学楼前、食堂前、图书馆一楼、借书处），吊旗两组（一楼大厅及图书馆前坪），活动相关纸质、电子版文稿（通过校园广播、网页、宣传栏等途径进行展示）。 | 肖高 | 谢小军 校团委 | 4月22日前 |
|  | 制作书签 正面为读书月宣传画，背面读书宣传标语。数量暂定为800套。在读者签名活动时有条件的发放，以达到激励作用。 | 肖高 | 谢小军 沈清波 唐彬彬 李华 王彩云 | 活动月 |
|  | 奖品准备 可选择经典精装名著、有珍藏价值的书籍等 | 肖高 | 谢小军 杨小英 | 5月4日-20日 |
| 实施阶段 | 第16个世界读书日宣传活动 4月22日，在图书馆前坪举行“湖南理工职业技术学院首届读书月”开幕式暨“世界读书日”活动启动仪式，利用广播、网络、海报、条幅形式宣传。 | 肖高 | 图书馆全体成员 校团委 | 4月22日 |
|  | 图书导读——读书月百本好书推荐 要求：在图书馆现有藏书中选择，并在流通部门张贴书目、制作海报、网页通知等形式加以介绍。 | 肖高 | 图书馆全体成员 | 活动月 |
|  | “读书.理想.人生”主题征文比赛 收集整理纸质稿件，活动期间每天登录邮箱整理电子稿件。分类最后交专家评选，评出各奖项，在颁奖活动上进行表彰奖励。具体事宜见征文通知。 | 肖高 | 谢小军 校团委 专家评委 | 活动月 |
|  | 以体现图书馆读者阅读文明为主题的文明标语牌设计赛 结合学院争创省级文明高校的实施方案，在图书馆内大力倡导行为文明、环境文明，全力打造现代化文明图书馆。 | 肖高 | 谢小军 校团委 专家评委 | 活动月 |
|  | “读者之星”优秀读者评选与流通部门合作，以图书借阅排行榜为标准，面向学生读者，评比出十佳“读者之星” | 杨小英 | 王彩云 沈清波 唐彬彬 李华 | 活动月 |
| 总结阶段 | 收集整理活动资料，将活动全程以图片、文字等形式更新上网，为今后活动的发展做借鉴。 召开读书月总结大会，对获奖学生进行表彰 | 肖高 | 谢小军 校团委 | 5月23日后 |