湘理职院〔2015〕49号

湖南理工职业技术学院

- 关于做好2015年高等职业院校人才培养工作

- 状态数据采集工作的通知

各部门、各单位：

根据《教育部关于印发<高等职业院校人才培养工作评估方案>的通知》、《关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号）和湖南省教育厅《关于做好2015年高等职业院校人才培养工作状态数据采集工作的通知》（湘教通〔2015〕419号）文件要求，人才培养工作状态数据采集平台（以下简称数据平台）将作为高等职业院校人才培养工作评估的重要基础，更是今后高等职业院校学校管理方式变革、人才培养工作质量监控、教学工作诊断与改进、教育行政部门加强宏观管理的一个常态平台。为确保按时完成2015年数据平台填报工作，结合学院实际情况，现将有关事项通知如下：

一、工作目标

通过数据平台建设工作，真实反映我校人才培养工作全貌，有利于各级领导准确地发现问题、分析问题，提出更有针对性的解决方法，及时做出正确决策；引导学校各部门把工作重心放到专业建设、课程建设、师资队伍建设、实践教学基地建设等内涵建设上来，促进校企合作、工学结合的人才培养模式改革，努力提高人才培养质量。

二、工作程序

1、数据平台网址：http://218.76.27.47/hveda/

2、填报时间范围

2014年9月1日—2015年8月31日

3、原始数据采集。

9月22日前评建办牵头教务处、人事处等进行基础数据维护。

教务处：专业及专业方向信息维护（教务处应事先确定好各专业及专业方向代码）、7.2表课程设置；课程信息由各系部事先用模板课程信息表填好相关数据，然后交教务处审核汇总后导入。

人事处：员工基础信息维护；

评建办：角色功能维护、部门信息维护；

9月23日—9月25日各部门填报部门各项基本数据

特别说明：教务处、各系部应在9月25日之前完成7.2课程设置数据填报，否则任课教师将无法填报。

9月26日—10月10日组织各部门教职员工填报各项数据，具体要求如下表。

| 部门 | 填报与完成时间要求 |
| --- | --- |
| 教务处 太阳能工程系 风能工程系 管理工程系 继续教育处（矿业工程系） 基础课部 五年制大专部 | 9月26日-10月10日 集中填报 10月10日完成 |
| 其他部门 | 9月26日开始填报 10月10日完成填报 |

4、数据审核

10月11日—10月12日各部门审核各项数据

| 部门 | 审核责任人 | 部门 | 审核责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳能工程系 | 黄建华 | 招就处 | 张 强 |
| 风能工程系 | 何 瑛 | 学保处 | 宋乃冰 |
| 管理工程系 | 谭境佳 | 科研处 | 田拥军 |
| 教务处 | 刘炳良 | 纪检考核处 | 曾 丹 |
| 宣传部 | 文其知 | 后勤处 | 刘清麟 |
| 人事处 | 周金玉 | 计财处 | 彭 莉 |
| 评建办 | 葛 庆 | 图书馆 | 杨明球 |
| 继续教育处 （矿业工程系） | 冯向阳 | 离退处 （工会） | 贺岳奇 （何放鸣） |
| 院团委 | 罗美霞 | 物业公司 | 陈利平 |
| 基础课部 | 肖 高 | 五年制大专部 | 杨海斌 |
| 党政办 | 朱 军 |  |  |

10月13日—10月14日评建办牵头教务处、人事处、后勤处、学工保卫处、计财处等职能部门审核、协调各项数据。

- 10月15日将全院的汇总表交院领导审核。

5、数据报送

10月16日前评建办完成报送文件签发。

10月18日前评建办将数据汇总表及分析报告报送省教育厅。

- 三、数据采集要求

填写数据库前首先要仔细阅读数据库中的注释和说明：

1、建立信息员制度

各部门应安排一名信息员，负责本部门数据采集的指导与协调、填报工作。信息员名单如下：

| 部门 | 信息员 | 部门 | 信息员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳能工程系 | 郭 滔 | 招就处 | 焦 萍 |
| 风能工程系 | 徐 军 | 学保处 | 易 铮 |
| 管理工程系 | 雷 霞 | 科研处 | 王 卉 |
| 教务处 | 王泳辉 | 纪检考核处 | 何 霞 |
| 宣传部 | 朱 哿 | 后勤处 | 刘雨露 |
| 人事处 | 陈筱莉 | 计财处 | 李佩华 |
| 评建办 | 朱文明 | 图书馆 | 杨小英 |
| 继续教育处 （矿业工程系） | 范海军 | 离退处 | 赵 红 |
| 院团委 | 李 强 | 基础课部 | 黄筱燕 |
| 党政办 | 阮筱棋 | 五年制大专部 | 周常欣 |

2、数据采集人员严格按要求进行数据采集，如果有不清楚的地方，可及时向评建办咨询。

3、要保证状态数据的源头采集，做到谁的工作谁采集，如实填列，数据采集人员对所填数据负有直接责任。

4、数据校核人员要逐条逐项校核所采集数据的准确性，检查填列是否符合要求，如发现有问题应及时与源头采集人联系更正，不得随意更改数据。数据校核人员对所校核的数据负责。

5、数据采集必须按时填报，按时校核；各部门应积极组织，加强督促，确保学校数据采集工作按计划进度完成。

6、数据平台建设工作奖惩，学校将各责任人及责任部门的数据平台建设工作情况，列入部门及个人年度考核内容。

7、对于未按时完成数据采集填报的部门及个人，评建办将如实报考核办，按照相关要求进行考核。

附件

任务分配表

| 项 目 | 填报负责部门 | 审核部门 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 名称 | 党政办 | 评建办 |
| 1.2 联系 | 党政办 |  |
| 1.3 2015年招生计划 | 招就处 |  |
| 1.4 2015年招生方式 | 招就处 |  |
| 1.5 2015年9月1日前在校生 | 教务处 |  |
| 1.6 机构设置 | 人事处 |  |
| 2.1 院领导基本状况 | 党政办 |  |
| 2.2 院领导参与教学、联系学生 | 党政办 |  |
| 3.1 占地、建筑面积 | 后勤处 |  |
| 3.2 馆藏图书资料 | 图书馆 |  |
| 3.3 阅览室、多媒体教室、语音室、机房 | 教务处 |  |
| 3.4 信息化建设情况 | 宣传部 |  |
| 3.5 固定资产 | 计财处 |  |
| 4.1 校内实践基地 | 教务处、各系部 | 后勤处负责审核校内实践基地设备值、面积、设备维修费。 评建办负责各数据间的一致性 |
| 4.2 校外实习实训基地 | 各系部 |  |
| 4.3 职业技能鉴定机构 | 教务处、继教处 |  |
| 5.1 经费收入 | 计财处 |  |
| 5.2 经费支出 | 计财处 |  |
| 6.1 校内专任教师 |  | 各系部按照专业、课程审核教师所填报情况是否完整、真实。 教务处审核教师授课情况、科研处审核教师科研情况、组织人事处审核教师培训、职称等个人成长情况。 评建办从整体上分析数据奇异点，分析原因，与机关部门协商解决办法。 |
| 6.1.1 校内专任教师基本情况 | 各系部专任教师 |  |
| 6.1.2 校内专任教师授课及教学工作量情况 | 各系部专任教师 |  |
| 6.1.2.1 校内专任教师授课情况 | 各系部专任教师 |  |
| 6.1.2.2 校内专任教师教学工作量(自动汇总) |  |  |
| 6.1.3 校内专任教师其他情况 | 各系部专任教师 |  |
| 6.2 校内兼课人员 |  |  |
| 6.2.1 校内兼课人员基本情况 | 学院各部门校内兼课人员 |  |
| 6.2.2 校内兼课教师授课及教学工作量情况 | 院各部门校内兼课人员 |  |
| 6.2.2.1 校内兼课人员授课情况 | 学院各部门校内兼课人员 |  |
| 6.2.2.2 校内兼课人员教学工作量（自动汇总） |  |  |
| 6.2.3 校内兼课人员其他情况 | 学院各部门校内兼课人员 |  |
| 6.3 校外兼职教师 |  |  |
| 6.3.1 校外兼职教师基本情况 | 各系部校外兼职教师 |  |
| 6.3.2 校外兼职教师授课及教学工作量情况 | 各系部校外兼职教师 |  |
| 6.3.2.1 校外兼职教师授课情况 | 各系部校外兼职教师 |  |
| 6.3.2.2 校外兼职教师教学工作量（自动汇总） |  |  |
| 6.4 校外兼课教师 |  |  |
| 6.4.1 校外兼课教师基本情况 | 各系部校外兼课教师 |  |
| 6.4.2 校外兼课教师授课及教学工作量情况 | 各系部校外兼课教师 |  |
| 6.4.2.1 校外兼课教师授课情况 | 各系部校外兼课教师 |  |
| 6.4.2.2 校外兼课教师教学工作量（自动汇总） |  |  |
| 7.1 专业设置 |  | 教务处审核专业设置、职业资格，顶岗实习产学合作、课程设置等，继续教育处审核社会培训情况，组织人事处审核专业带头人情况 |
| 7.1.1 开设专业 | 教务处 |  |
| 7.1.2 专业带头人 | 各系部 |  |
| 7.1.3专业负责人 | 各系部 |  |
| 7.2 课程设置 | 各系部 |  |
| 7.3 职业资格证书与社会培训 | 各系部 |  |
| 7.3.1 职业资格证书 | 各系部 |  |
| 7.3.2 应届毕业生获证及社会培训 | 各系部 |  |
| 7.4 顶岗实习 | 各系部 |  |
| 7.5 产学合作 | 各系部 |  |
| 7.6 招生就业情况 |  | 评建办 |
| 7.6.1招生 | 招就处 |  |
| 7.6.2应届毕业生就业情况 | 招就处 |  |
| 7.6.3上届毕业生就业情况 | 招就处 |  |
| 8.1 教学与学生管理文件 | 教务处、学保处 | 党政办审核管理制度，组织人事处审核人员基本情况 计财处审核奖助学金 |
| 8.2 专职教学管理人员基本情况 | 教务处、各系部 |  |
| 8.3 专职学生管理人员基本情况 | 学保处 |  |
| 8.4 专职招生就业指导人员基本情况 | 招就处 |  |
| 8.5 专职督导人员基本情况 | 科研督导处 |  |
| 8.6 专职教学研究人员基本情况 | 科研督导处 |  |
| 8.7 评教情况 | 科研督导处 |  |
| 8.8 奖助学情况 | 学保处 |  |
| 8.9 重大制度创新 | 办公室 |  |
| 9.1 招生情况（自动汇总） |  | 评建办 |
| 9.2 就业率（自动汇总） |  |  |
| 9.3 社会（准）捐赠情况 | 计财处 |  |
| 9.4 就业单位与联系人 | 招就处 |  |
| 9.5 应届毕业生信息 | 招就处 |  |
| 9.6 质量工程 | 党政办、教务处 |  |
| 9.7 获奖情况 |  |  |
| 9.7.1 学生获奖情况 | 院团委、教务处、各系部 |  |
| 9.7.2 学校获奖情况 | 党政办 |  |
| 9.7.3 学生社团、红十字会获奖情况 | 院团委 |  |
| 10.1 辍学情况 | 教务处 |  |
| 10.1.1 辍学学生明细表 | 教务处 |  |
| 10.1.2 辍学情况汇总表（自动汇总） |  |  |
| 10.2 学生社团 | 院团委 |  |
| 10.3 红十字会 | 院团委 |  |
| 10.4 志愿者（义工/社工）活动 | 院团委 |  |
| 11.1当年专业变动情况 | 教务处 | 评建办 |
| 11.2在校学生的地区、户口所在地及民族等情况 | 招就处 |  |
| 11.3复转军人、退役军人情况 | 教务处、学保处 |  |
| 11.4少数民族情况（自动汇总） |  |  |
| 12.1平台未尽事宜有关说明 | 评建办 | 评建办 |
| 12.2平台逻辑校检表（自动汇总） |  |  |

湖南理工职业技术学院

2015年9月18日

湖南理工职业技术学院党政办公室         2015年9月18日印发